**პროექტის სტატუს ანგარიში**

დასახელება: Horizon

პროექტის მენეჯერი: გელია გულიაშვილი

პროექტის სპონსორი: თორნიკე კიკაჩეიშვილი

ასაანგარიშო პერიოდი: 1 ინვისი 2024 – 15 ივნისი 2024

**შეჯამება**

დოკუმენტი შეიცავს ინფორმაციას და პროგრესს მოცემულ საანგარიშო პეიოდში.

მიმოხილვა:

* პროექტი დაიწყო: 1 ივნისი 2024
* მიმდინარე ფაზა: დოკუმენტების დასასრული და დეველოპმენტის დასაწყისი

მიღწევები:

* პროექტის ინიციაცია
* დოკუმენტების შედგება და ფუნქციონალების იდენთიფიცირება
* ტექნიკური დოკუმენტის შედგენა
* დაინტერესებული მხარეების იდენთიფიცირება

შემდგომი ნაბიჯები:

* დიზაინის დასრულება
* დეველოპმენტის დაწყება
* ინფრასტრუქტურის გამარვა

**პროგრესი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ფაზა** | **გეგმიური დასასრული** | **რეალური დასასრული** | **სტატუსი** |
| ინიციაცია | 20 ივნისი 2024 | 22 ივნისი 2024 | გეგმიურად |
| მოთხონების ანალიზი | 8 ივლისი 2024 | 10 ივლისი 2024 | დაგვიანებული |
| დიზაინი | 28 ივლისი 2024 | 1 აგვისტო 2024 | გეგმიურად |
| დეველოპმენტი | 21 სექტემბერი 2024 | 25 სექტემბერი 2024 | პროგრესშია |
| ტესტირება | 15 ოქტომბერი 2024 | 17 ოქტომბერი 2024 | არ დაწყებულა |
| გალაივება | 25 ოქტომბერი 2024 | 26 ოქტომბერი 2024 | არ დაწყებულა |
| სულ | 25 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | არ დაწყებულა |

**პრობლემები**

* Frontend დეველოპერების სიმცირე იწვევს გეგმიურად გათვალიწინებული მომხარებლის ინტეფრისების დაგვიანებას
* ტექნოლოგიური განახლებების გამო გაუთვალისწინებელი ინტეგრაციული პრობლემები

Horizon-ის პროექტი წარმატებით მიმდინრეობს, ბიუჯეთით გათვალიწინებულ ხარჯებს მცირედი გადაცდენებით. აუცილებელია დამატებითი დეველოპერული რესურსების ჩართულობა იმისათვის რომ ყველაფერი დათქმულ ვადებში განხორციელდეს.

სირთლეებისდა მიუხედავად გუნდი მოტივირებულია და მაღალ ხარისხს ინარჩუნებს.