## WBS და გეგმაგრაფიკი
WBS ID | დავალების დასახელება | აღწერა | პასუხისმგებელი | ხანგრძლივობა (დღე) | დასაწყისი | დასასრული
1 | პროექტის ინიციაცია
1.1 | პროექის სკოუპის განსაზღვრა | განისაზღვროს პროექტის ზომა და დავალებები | პროექტის მენეჯერი | 5 | 01-06-2024 | 05-06-2024
1.2 | სტეიკჰოლდერების იდენთიფიცირება | მოხდეს იდენთიფიცირება ყველა დოკუმენტისა და დაინტერესებული მხარეების ინდენთიფიცირება | პროექტის მენეჯერი | 3 | 06-06-2024 | 08-06-2024
1.3 | ბიზნეს ქეისის შექმნა | შეიქმნას ბიზნეს მოთხოვნების დოკუმენტი | პროექტის მენეჯერი | 5 | 09-06-2024 | 13-06-2024
1.4 | პროექტის საწყისი გეგმის შემუშავება | შეიქმნას პირველადი პროქტის გეგმა და ზოგადი ვადები | პროექტის მენეჯერი | 7 | 14-06-2024 | 20-06-2024
2 | მოთხოვნების ანალიზი
2.1 | რესურსების შეგროვება | შეგროვდეს კონკრებული ფუნქციონალების და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ბიზნეს ანალიტიკოსი | 10 | 21-06-2024 | 30-06-2024
2.2 | აუცილებელი დოკუმენტების შედგენა | შეიქმნას ტექნიკური დოკუმენტი ყველა საჭირო სპეფიციკაციით | ბიზნეს ანალიტიკოსი | 5 | 01-07-2024 | 05-07-2024
2.3 | მოთხოვნების ვალიდაცია | მოხდეს არსებული ფუქნციონალების და სპეციფიკაციების გადამოწმება დაინტერესებულ მხარეებთან | პროექტის მენეჯერი | 3 | 06-07-2024 | 08-07-2024
3 | დიზაინი
3.1 | UI/UX დიზაინი | შეიქმნას მომხმარებლის აპლიკაციების დიზაინი | UI/UX დიზაინერი | 15 | 09-07-2024 | 23-07-2024
3.2 | მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა | დაპროექტირდეს მონაცემთა ბაზა | დეველოპერები | 10 | 09-07-2024 | 18-07-2024
3.3 | სისტემური არქიტექტურა | განისაზღვროს სრული სისტემური არქიტექტურა | დეველოპერები | 10 | 09-07-2024 | 18-07-2024
3.4 | დიზაინის გადახედვა | მოხდეს განხილვა და გადამოწმება არსებული არქიტექტორული დიზაინების | პროექტის მენეჯერი | 5 | 24-07-2024 | 28-07-2024
4 | დეველოპმენტი
4.1 | Frontend აპლიკაციების შემუშავება | შემუშავდეს მომხმარებლის აპლიკაცია | დეველოპერები | 30 | 29-07-2024 | 27-08-2024
4.2 | Backend ინფრასტრუქტურის შემუშავება | შემუშავდეს Back ინფრასტრუქტურა | დეველოპერები | 30 | 29-07-2024 | 27-08-2024
4.3 | ინტეგრაცია | მოხდეს მომხმარებლის და Back ინფრასტრუქტურების ინტეგრაცია | დეველოპერები | 15 | 28-08-2024 | 11-09-2024
4.4 | შიდა ტესტირება | ჩატარდეს შიდა დეველოპერული ტესტირება | ტესტირების გუნდი | 10 | 12-09-2024 | 21-09-2024
5 | ტესტირება
5.1 | მომხმარებლის სეგმენტზე გატესტბა | მცირე რაოდენობით შერჩეული მომხმარებლებზე პირველადი ტესტირება | ტესტირების გუნდი | 10 | 22-09-2024 | 01-10-2024
5.2 | სტრეს-ტესტი | წარმვადობის და სიჩქარის გატესტვა დიდი რაოდენობით მონაცემებზე და მოთხოვნებზე | ტესტირების გუნდი | 7 | 02-10-2024 | 08-10-2024
5.3 | Security პენ-ტესტი | უსაბრთხოებისა და ინფორმაციის დაცულობის ტესტირება | უსაბრთხოების გუნდი | 7 | 02-10-2024 | 08-10-2024
5.4 | სტული ფუნქციური ტესტირება | ჩატარდეს სრული ფუნქციური ტესტირება და პრობლემების მოგვარება | ტესტირების გუნდი | 7 | 09-10-2024 | 15-10-2024
6 | Deployment
6.1 | გალაივებისთვის მომზადება | ინფრასტრუქტურის მომზდება გალაივებისათვის | დეველოპერები | 5 | 16-10-2024 | 20-10-2024
6.2 | გალაივება | აპლიკაციის გალაივება | დეველოპერები | 2 | 21-10-2024 | 22-10-2024
6.3 | პოსტ-გალაივების შემოწმება | ვერიფიკაცია და ვალიდაცია გამართლობის პოსტ გალაივებისას | დეველოპერები | 3 | 23-10-2024 | 25-10-2024
7 | მარკეტინგი და პრქეტის გაშვება
7.1 | მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება | პროექტის მარკეტინგული გეგმის შემუშავება | მარკეტინგის გუნდი | 10 | 26-10-2024 | 04-11-2024
7.2 | სარეკლამო აქტივობები | სარეკლამო აქტივობები | მარკეტინგის გუნდი | 15 | 05-11-2024 | 19-11-2024
7.3 | გაშვების ივენთი | პროექტის წარდგენის ღ`ნისძება | მარკეტინგის გუნდი | 5 | 20-11-2024 | 24-11-2024
8 | გაშვებიშ შემდგომი საპორტი
8.1 | მომხმარებელთა დახმარება | მომხმარებლების დახმარების ინფრასტრუქტურის გამართვა | ადმინისტრაცია | 5 | 25-11-2024 | 29-11-2024
8.2 | განახლებები და Bug-Fixes | პრობლემების გამოსწორება | დეველოპერები | მიმდინარე | 25-11-2024
8.3 | მონიტორინგი | აპლიკაციის მონიტორინგი | დეველოპერები | მიმდინარე | 25-11-2024